Приложение №3

к Конкурсной документации

Техническое задание

на оказание услуг по исследованию, разработке стратегии и трансформации корпоративной культуры

Краткая информация о компании.

Hamkorbank — акционерно-коммерческий банк с участием иностранного капитала, активно развивающийся на рынке банковских услуг Республики Узбекистан с 1991 года. У банка более 157 офисов обслуживания, а численность персонала превышает 5000 человек. В настоящее время банк проходит стадию активной трансформации. Одним из ключевых вызовов является адаптация корпоративной культуры к долгосрочной стратегии развития.

1. Общие сведения

Заказчик: Hamkorbank

Цель закупки: Выбор внешнего подрядчика (вендора) для комплексного проекта: диагностика корпоративной культуры, разработка стратегии её актуализации в соответствии с долгосрочными целями банка — включая цифровую трансформацию, рост вовлеченности персонала, развитие бренда работодателя и разработка стратегии.

2. Цели и задачи проекта

2.1. Цели проекта

- Выявить, описать и оценить текущую корпоративную культуру банка в соответствии со стратегическими целями.

- Провести ревизию ДНК корпоративной культуры через миссию и ценности.

- Обновить базовую модель поведенческих индикаторов.

- Разработать EVP (ценностное предложение работодателя) в соответствии с целевой культурой и атрибутами бренда.

- Повысить значимость корпоративной культуры и ценностей среди руководства и сотрудников банка.

2.2. Основные задачи:

- Провести диагностику корпоративной культуры с применением методологии используемой в международной практике.

- Провести и подготовить мероприятие по выявлению соответствии видения, миссии и ценностей банка в соответствии с целевой стратегией банка и участием ключевых стейкхолдеров.

- Актуализировать ценности/принципы и поведенческие правила в банке на основе анализа культуры и стратегических целей.

- Разработать идентичность работодателя (EVP) и платформу бренда (tone of voice, слоганы, айдентика и тд).

- Адаптировать базовую модель поведенческих индикаторов - основных правил (т.е., чем мы руководствуемся при принятии решений), отражающую целевую корпоративную культуру банка.

- Разработка и возможное сопровождение плана по трансформации культуры и подробный план ее имплементации.

- Подготовить аналитический отчет, сформулировать стратегические выводы и план внедрения.

3. Примерный план график проекта

Исполнитель может предложить уточнение графика либо изменение графика с учетом оценки объемов работы и возможности выполнить работу раньше предложенного графика и общего срока проекта.

| Этап | Описание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование методологии и подходов | 1 неделя |
| 2 | Диагностика корпоративной культуры | 3-4 недели |
| 3 | Провести стратегические сессии по синхронизации стратегии, видения, миссии и ценностей банка | 2 недели |
| 4 | Разработать/актуализировать ценности | 1 неделя |
| 5 | Разработка базовой модели поведенческих индикаторов | 2 неделя |
| 6 | Разработать платформу бренда | 2 недели |
| 7 | Разработка стратегии и коммуникационной кампании по внедрению культуры | 2 недели |
| 8 | Подготовка аналитического отчета | 1 неделя |
| 9 | Проведение презентации для руководства и HR | 1 день |

Общий срок выполнения проекта: не более 17 недель с момента заключения договора.

4. Требования к участнику конкурса

4.1. Обязательные требования по предмету конкурса:

- Подтвержденный опыт реализации комплексных проектов по диагностике и трансформации культуры в организациях численностью от 500 человек, желательно в финансовой сфере.

- Наличие валидированной методологии исследования корпоративной культуры и разработки поведенческих правил/компетенции. Методологии должны быть описаны и обоснованы в конкурсной заявке.

- Наличие в команде опытных фасилитаторов для проведения мероприятия по выявлению соответствии видения, миссии и ценностей.

- Подтвержденный опыт разработки поведенческих индикаторов, моделей лидерства и платформ бренда.

- Готовность обеспечить конфиденциальность и соответствие стандартам информационной безопасности Заказчика.

- Готовность участвовать в очных и онлайн-встречах с представителями акционеров, совета директоров и руководства банка.

- Обязательное соблюдение требований конфиденциальности, политики ИБ и внутреннего регламента банка.

4.2. Специальные требования:

- Опыт трансформации корпоративной культуры в странах СНГ.

- Гибкий подход и готовность адаптировать методологию под специфику банка.

- Проекты по вовлеченности, бренду работодателя и привлечению молодёжи (в т.ч. ИТ-талантов).

5. Ожидаемые результаты и форма сдачи работ

- Сформулировать отчет, включающий:

  - Описание использованной методологии и подходов

  - Разработанная модель корпоративной культуры (и прилагаемые атрибуты, инструменты)

  - Результаты итога мероприятия по выявлению соответствии видения, миссии и ценностей банка.

  - Выявление культурных особенностей по группам сотрудников (возраст, стаж работы, пол и тд.)

  - Итоги диагностики текущей культуры и предоставление рекомендаций по целевой культуре

  - Результаты различия культурных барьеров и точек роста

  - Разработанная базовая модель поведенческих индикаторов

  - Итоговый отчет по EVP (ценностное предложение работодателя)

  - Разработанную платформу бренда (tone of voice, слоганы, айдентика и тд)

  - Разработанная стратегия трансформации корпоративной культуры в рамках банка с подробным планом ее имплементации.

- Презентационные материалы (PowerPoint, PDF, отчет с выводами и рекомендациями)

- Обобщённые данные по опросам, интервью, фокус-группам (в обезличенном виде).

Дополнительно:

Есть результаты недавнего опроса вовлеченности, которые могут быть предоставлены в рамках диагностики.

6. Финансовые требования к конкурсному предложению

Участник конкурса обязан предоставить детализированную смету по форме в Приложении №1 к Конкурсному предложению (Таблица 1), включающую:

Общую стоимость проекта (все суммы указываются с НДС, где необходимо), в т.ч:

- Стоимость услуг по проекту.

- Дополнительные расходы:

  - Накладные расходы с расшифровкой.

  - Расходы на командировки (с разбивкой: проезд, проживание, питание, суточные) с указанием количества специалистов, задействованных в командировке.

  - Прочие расходы с расшифровкой.

Дополнительно:
Участники могут предложить условия и стоимость постпроектного сопровождения (опционально), банк рассмотрит варианты дополнительного договора предусматривающего постпроектное сопровождение.

7. Взаимодействие

- Заказчик назначает куратора проекта (представитель HR и орг. развития).

- Подрядчик обязан направлять еженедельные отчеты о статусе проекта.

- Все результаты и материалы передаются в собственность Заказчика.

8. Прочие условия

- Предпочтение отдается подрядчикам, способным обеспечить комплексный подход от диагностики до внедрения.

- Возможность последующего сопровождения внедрения культуры по отдельному договору рассматривается как дополнительное преимущество.

- Участники конкурса могут включить (приветствуется) предварительную смету на сопровождение внедрения и анализа изменений в культуре (по отдельной опционной линии).

- Все материалы должны быть подготовлены на русском языке, презентационные — также на узбекском (по запросу).